**План работы федеральной экспериментальной площадки по ФИРО РАНХиГС по теме: «Формирование цифрового комплекса на основе модели «полного усвоения» и блочно-модульного принципа построения» на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Наименование мероприятия | Форма проведения мероприятия | Сроки выполнения этапов | Ответственные |
| I Этап.  Подготовительно -организационный этап | Разработка диагностического инструментария по оценке эффективности внедрения электронного комплекса в образовательный процесс (анкеты, опросы)  Проведение анкетирования. Опросов обучающихся | Совещание рабочей группы | октябрь 2021 г. – январь 2021 г. | Сидорова И.О.  Петухова Е.Г. |
| II этап. Формирование. Тестирование. Апробация | Внедрение и апробация электронного комплекса в образовательном процессе в группе Б-8 (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) | Занятия теоретического обучения, учебная практика, производственная практика | сентябрь 2021 – январь 2021 г. | Тимофеева О.В. |
| Разработка недостающих тем электронного комплекса (за Воронову Н.А.) |  | Октябрь 2021 – ноябрь 2021 г. | Тимофеева О.В. |
| Доработка, корректировка закрепленных тем электронного комплекса (реализация уровней усвоения, критерии оценивания) |  | До 1 ноября 2021 г. | Все члены рабочей группы |
| Разработка и реализация курсов ДПО с целью повышения квалификации педагогических работников по теме проекта | Семинар, вебинар, мастер-класс для педагогических работников ПОО Иркутской области | декабрь 2021 г – июнь 2022 г. | Янина Е.А.  Волошина А.А. |
| Проведение мониторинга эффективности внедрения электронного комплекса в образовательном процессе. Внесение корректировок. Формирование отчетов по итогам мониторинга | Совещание рабочей группы | Январь 2022 г. | Тимофеева О.В.,  Янина Е.А. |
| Разработка методических материалов по результатам работы проекта:  - методология разработки Электронного комплекса на основе модели полного усвоения и блочно-модульного принципа  - методические рекомендации;  - инструкции | Совещание рабочей группы | январь 2022 – июня 2022 гг | Янина Е.А.,  Зиннатуллина Э.Р. |
| Транслирование опыта (публикации, статьи, выступления на семинарах) | Конференции, семинары, вебинары и другие методические материалы | в течение 2021-2022 учебного года | Все члены рабочей группы |
|  | Размещение информации на официальном сайте техникума | Нормативные и методические материалы | в течение 2021-2022 учебного года | Таратенко Е.В. |
| Участие в вебинарах сети федеральных экспериментальных площадок по направлению «Цифровая дидактика» |  | В течение года | Все члены рабочей группы |
| Участие в форумах на цифровой платформе «Цифровая система SoftBot», кластер «Цифровая дидактика СПО» в течение года |  | В течение года | Все члены рабочей группы |